ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ

Тема проекта/программы:

«Образовательный модуль ДОО «Сельская усадьба» как средство приобщения детей дошкольного возраста к культурно-историческому наследию родного края и формирование активной гражданской позиции «жителя села».

- Актуальность проекта/программы (обоснование инновации в целом, в том числе обоснование целесообразности ее внедрения на территории Самарской области, включающее:

анализ ситуации (анализ существующего состояния, тех проблем и их причин, которые организация-соискатель хочет преодолеть при помощи инновационного проекта);

определение проблем (трудностей), которые на данном отрезке времени не имеют разрешения)

Федеральная программа дошкольного  основополагающих функций дошкольного уровня образования:

1. Основополагающими функциями современного дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФОП ДО являются:

- обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как Гражданина

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами.

Современным детям  необходимо хорошо знать не только историю Российского государства, но и, в первую очередь, историю и традиции родного края, своей семьи.

В настоящее время численность сельского населения очень сильно убывает, работоспособное население не видит перспективы развития родного села, поэтому массово стремится в города. С другой стороны, в стране интенсивно развиваются современные технологии сельского хозяйства, в сёлах появляются оборудованные теплицы, парники, фермы, которым необходимы грамотные специалисты.

Погрузить детей в атмосферу сельского социума способствует организация инновационной образовательной модели  среды «Сельская усадьба».

Предназначение данного проекта заключается не только в том, чтобы дать ребенку представление об истории и культуре русского народа, но и показать важность проживания современного человека в селе, его труда и возможностей,  а также проект послужит стимулом к взаимодействию взрослых и детей, давая возможность совершать совместные открытия в деле познания родного края.

- Основная идея проекта/программы, в том числе обоснование возможности реализации проекта/программы в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании

Создание образовательного модуля «Сельская усадьба», состоящего из центров активности «Сельская усадьба», «Агро-лаборатория», «Агро-поле», с целью формирования активной гражданской позиции «жителя села» через  реализацию различных мероприятий для детей и родителей по ознакомлению дошкольников с историей и традициями родного села, трудовой деятельностью и профессиями сельского жителя в прошлом, настоящем и будущем, вовлечению дошкольников в опытно-экспериментальную и трудовую деятельность с целью формирования представлений о выращивании сельскохозяйственных культур и  агропрофессиях.

- Сфера проектирования

Учреждение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования (старшая и подготовительная к школе группы).

СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка распространяет опыт работы по данному направлению на различных окружных мероприятиях (фестивали, конференции, семинары и т.д.)

- Аудитория проекта/программы

Воспитанники, родители и педагоги старшей и подготовительной к школе групп.

- Цели и задачи и предмет проекта/программы

Цель: разработка и внедрение в образовательную систему дошкольного учреждения комплекса мероприятий, способствующих приобщению детей дошкольного возраста к культурно-историческому наследию родного края, развитию гражданско-патриотического сознания через организацию образовательно-воспитательного процесса в условиях образовательного модуля  «Сельская усадьба».

Задачи:

- познакомить детей с историей и традициями родного села, сельским бытом прошлого и настоящего, с многообразием предметов старинного русского быта, орудий труда в игровых формах на основе образовательного модуля «Сельская усадьба»;

- создать условия, стимулирующие детский интерес к опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности, обогащать представления детей о различных условиях, необходимых для роста растений, об агропрофессиях прошлого, настоящего и будущего на основе центра «Агро-лаборатория» образовательного модуля  «Сельская усадьба»;

- формировать элементарные представления о выращивании овощных культур, о сельскохозяйственном труде  через вовлечение в практическую деятельность на основе центра «Агро-поле» образовательного модуля «Сельская усадьба»;

- приобщать родителей к воспитанию гражданско-патриотических чувств детей через совместную деятельность с детьми и детским садом;

- привлекать родителей к совместному созданию образовательного модуля «Сельская усадьба» в ДОО.

Предмет проекта: образовательный модуль «Сельская усадьба», состоящий из центров активности «Сельская усадьба», «Агро-лаборатория», «Агро-поле».

- Формы реализации

Тематические и игровые занятия, воспитательно-образовательные события, проектная деятельность с использованием современных образовательных технологий, экскурсии (в т.ч. виртуальные), опытно-экспериментальная и трудовая деятельность, продуктивная деятельность, самостоятельная игровая деятельность, совместные мероприятия с родителями, конкурсные мероприятия.

- Участники проекта/программы

Руководитель проекта/программы –

Щеглова Наталья Александровна, руководитель СП «Детский сад»  ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка

Координатор проекта/программы –

Мокеева Мариана Борисовна, старший воспитатель СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка.

Исполнители проекта/программы –

Педагоги СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка

Соисполнители проекта/программы - -----

Консультанты проекта/программы- -----

- Содержание проекта/программы, этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта/программы

| Этапы | Направления деятельности |  | Содержание и методы деятельности |  | База реализации и необходимые условия организации работ |  | Исполнители |  | Прогнозируемые результаты и формы их представления |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – подгот овител ьный | - Аналитико -диагностическая деятельность | Составление опросника для родителей по патриотическому и трудовому воспитанию детей. Организация опроса родителей. Составление диагностических карт по социально-коммуникативному развитию детей 5-6 лет в соответствии с ФОП ДО. Проведение диагностики социально-коммуникативного развития детей (в области формирования основ гражданственности и патриотизма, в сфере трудового воспитания). |  | Составление опросника и диагностических карт в соответствии с задачами социально-коммуникативного развития ФОП ДО (в области формирования основ гражданственности и патриотизма, в сфере трудового воспитания). Организация диагностики в форме наблюдений и бесед. |  | Руководитель СП, старший воспитатель, педагоги |  | Опросник для родителей и диагностический инструментарий по социально-коммуникативному развитию детей 5-6 лет; Результаты опроса и диагностики. |  | Сентябрь 2025 г. - Январь 2026 г. |  |
|  | - Организация деятельности творческих групп и проведение п рактико-ориентированного семинара по теме РИП - Создание методической базы по теме - Определение стратегии и тактики деятельности - Разработка теоретической модели образовательного проекта «Сельская усадьба». | - Организация рабочей группы РИП. - Организация практико-ориентированного семинара по теме РИП. - Подбор художественной, методической литературы для реализации РИП - Составление плана работы РИП. |  | Создание нормативно-правовой базы РИП - Подготовка рабочей группой презентации темы РИП |  | Руководитель СП, старший воспитатель, педагоги |  | Нормативно-правовая база РИП. Презентация идеи РИП. Методическая база по теме инновационной площадки. План работы РИП |  |  |  |
| II этап – практи ческий | Создание развивающей предметно-пространственной среды в форме единого образовательного модуля, включающего центры «Сельская усадьба», «Агро-лаборатория», «Агро-поле». | Наполнение центров «Сельская усадьба», «Агро-лаборатория», «Агро-поле» для познавательного и социально- коммуникативного развития, патриотического и трудового воспитания. |  | Организация и оснащение педагогами и родителями центров модуля «Сельская усадьба» различными материалами и игровыми пособиями, а также предметами быта и старины. |  | Педагоги, родители |  | Презентация центров «Сельская усадьба», «Агро-лаборатория», «Агро-поле». |  | Февраль – Декабрь 2026 г. |  |
|  | Организация занятий, экскурсий, воспитательно-образовательные события в центрах образовательного модуля «Сельская усадьба». Проведение открытых показов в соответствии с лучшими практиками. | Составление «Методической копилки» - сборника конспектов занятий, экскурсий, проектов с использованием современных образовательных технологий, сценарий воспитательно-образовательных событий, квест-игр по теме РИП. |  | Образовательная и игровая деятельность в центрах модуля «Сельская усадьба» |  | Старший воспитатель, педагоги. |  | Сборник конспектов «Методическая копилка». Открытые показы. |  | В течение реализации проекта |  |
|  | Создание электронной библиотеки опытов и экспериментов, связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур, дидактических пособий и игр для развития представлений о культуре и быте родного края, истории и традиций жителей родного края, с размещением на сайте организации, в сети-интернет. | Подбор электронной библиотеки опытов и экспериментов, связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур, дидактических пособий и игр для развития представлений о культуре и быте родного края, истории и традиций жителей родного края, с размещением на сайте организации, в сети – интернет. |  | Методическая и организационная деятельность рабочей группы РИП |  | Старший воспитатель, педагоги |  | Электронная библиотека с размещением материалов РИП на сайте организации, в сети - интернет. |  | Январь – Февраль 2027 г. |  |
|  | Создание воспитательно – образовательного канала гражданско-патриотической направленности «Новости усадьбы» в ВК мессенджере Сферум. | Подбор и разработка бесед, электронных образовательных маршрутов, интерактивных игр гражданско-патриотической направленности |  | Методическая и организационная деятельность рабочей группы РИП |  | Педагоги, родители, дети подготовительной к школе группы. |  | Канал гражданско-патриотической направленности «Новости усадьбы» в ВК мессенджере Сферум. |  | В течение реализации проекта. |  |
|  | Создание методического пособия для педагогов «Секреты Сельской усадьбы», включающей в себя авторские дидактические игры и пособия по патриотическому и трудовому воспитанию. | Организация профессиональных конкурсов, мастер – классов, выставок по патриотическому и трудовому воспитанию. |  | Методическая и организационная деятельность рабочей группы РИП по организации профессиональных конкурсов, мастер-классов, выставок в ДОО. |  | Педагоги |  | Конкурсы, мастер-классы, выставки авторских игр и пособий по патриотическому и трудовому воспитанию. |  | Март - Август 2027 г. |  |
|  | Организация работы гостиной «Встречи с мастерами» народных художественных ремесел и промыслов Самарской области, с людьми агропрофессий прошлого и настоящего, труженниками поселка совместно с родителями. | Выстраивание системы мероприятий по ознакомлению детей с историей и традициями родного края (поселка), трудовой деятельностью и профессиями сельского жителя, агропрофессиями прошлого и настоящего, с людьми, профессии которых связанны с сельскохозяйственным трудом. |  | Организация встреч с мастерами народных художественных ремесел и промыслов Самарской области, с людьми агропрофессий прошлого и настоящего, труженниками поселка совместно с родителями. |  | Старший воспитатель, педагоги, музыкальный работник. |  | Сценарии мероприятий по ознакомлению детей с историей и традициями родного края (поселка), трудовой деятельностью и профессиями сельского жителя, агропрофессиями, прошлого и настоящего, встречи с труженниками поселка. |  | Сентябрь - Декабрь 2027 г. |  |
|  | Организация групповых детско – родительских проектов патриотического и трудового направления. | Разработка и реализация информационно-познавательных проектов патриотического и трудового направления. |  | Методическая и организационная деятельность рабочей группы РИП |  | Педагоги, специалисты. |  | Портфолио проектов |  | Январь - Март 2028 г. |  |
| III-заключительный | Диагностика социально-коммуникативного развития детей 6-7 лет (в соответствии с ФОП ДО) | Проведение диагностики социально-коммуникативного развития детей 6-7 лет (в области формирования основ гражданственности и патриотизма, в сфере трудового воспитания. |  | Диагностические карты в соответствии с ФОП ДО. |  | Педагоги |  | Результаты диагностики |  | Апрель 2028 г. |  |
|  | Проведение мероприятий по распространению практики РИП и трансляции опыта работы ДОО по данному направлению | Трансляция лучшего опыта по теме РИП. |  | Участие в мероприятиях различного уровня |  | Руководитель СП, старший воспитатель, педагоги, специалисты. |  | Выступление педагогов с презентацией опыта работы по теме РИП. |  | Апрель 2028 г. |  |
|  | Презентация опыта работы РИП «Образовательный модуль «Сельская усадьба». | Составление презентации по реализации задач РИП «Образовательный модуль «Сельская усадьба». |  | Методическая работа рабочей группы РИП. |  | Руководитель СП, старший воспитатель, педагоги, специалисты. |  | Презентация образовательного модуля «Сельская усадьба». |  | Май 2028г. |  |

- Способы экспертизы (средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности, позволяющие оценить соответствие критериям оценки результатов)

Опросники для родителей. Диагностические карты социально-коммуникативного развития в соответствии с ФОП ДО (в области формирования основ гражданственности и патриотизма, в сфере трудового воспитания).

- Предполагаемые изменения в системе образования Самарской области (в том числе перечень планируемых к разработке нормативных правовых актов и/или учебно-методических разработок)

Создание и презентация педагогическому сообществу, родителям  инновационного продукта - методического пособия “Образовательный модуль «Сельская усадьба».

- Предполагаемая продолжительность проекта/программы и его/её основные этапы

1 этап – Подготовительный: сентябрь 2025 г.– январь 2026 г.

2 этап – Практический: февраль 2026 – апрель 2028 г.

3 этап – Заключительный: май 2028 г.

- Оценка продуктов и результатов проекта/программы (продукты и результаты должны быть описаны конкретно, с указанием специфики заявленной темы проекта)

Методические продукты:

- Создание

- создание методического пособия для педагогов «Секреты Сельской усадьбы», включающей в себя дидактические игры и пособия, конспекты занятий, сценарии проведения воспитательно-образовательных событий и мастер-классов в условиях образовательного модуля «Сельская усадьба»;

- создание электронной библиотеки опытов и экспериментов, связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур, дидактических пособий и игр для развития представлений о культуре и быте родного края, истории и традиций жителей родного края, с размещением на сайте организации, в сети – интернет;

-  дидактические игры и пособия по гражданско-патриотическому направлению;

- презентация работы по созданию образовательного модуля «Сельская усадьба» для родителей и педагогического сообщества;

- портфолио детско – родительских проектов патриотического и трудового направления.

- Необходимая ресурсная база для реализации проекта/программы (материальные и финансовые ресурсы, квалификация сотрудников, перечень имеющихся в наличии учебно-методических разработок, обеспечивающих проект/программу, и планируемых к разработке)

Имеется:

- мини-музей «Сельская усадьба» с многообразием предметов старинного русского быта, орудий труда, в котором организована работа по ознакомлению с историей и традициями родного поселка, бытом и трудом людей в поселке в прошлом, настоящем и будущем  в игровых формах;

- мультилаборатория «Наураша» с электронными микроскопами и другими средствами для исследовательской деятельности;

- дидактические игры и пособия по патриотическому воспитанию;

- фотоальбомы по ознакомлению детей с достопримечательностями родного поселка и родного края;

- альбомы по ознакомлению с профессиями людей, связанные с сельскохозяйственным трудом;

- в методическом кабинете подобран материал для консультационной помощи педагогам,  подготовлены методические разработки, диагностические материалы, оформлены постоянные и эпизодические выставки по патриотическому воспитанию дошкольников и т.д.;

- педагоги прошли курсы повышения квалификации по темам: «Патриотическое  воспитание дошкольников в условиях современного российского образования», «Технологии патриотического воспитания обучающихся в современном образовательном процессе»,  «Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей дошкольного возраста как элемента функциональной грамотности»;

- социальное партнерство с агрокорпорацией ООО «БИО-ТОН» подразделения «Сызранское», которое занимается производством, переработкой, хранением и дальнейшей реализацией сельскохозяйственной продукции. Основные виды его деятельности – выращивание зерновых и зернобобовых культур.

Необходимо:

- пополнение центров «Агро-лаборатория», «Агро-поле», «Сельская усадьба» образовательного модуля «Сельская усадьба» на территории ДОО и в развивающих центрах групп;

- разработка диагностического инструментария по социально-коммуникативному развитию в соответствии с ФОП ДО (в области формирования основ гражданственности и патриотизма, в сфере трудового воспитания)

- организация и проведение мероприятий на уровне ДОО и выше по данному направлению;

- разработка игр по патриотическому и трудовому воспитанию детей;

- разработка электронных образовательных маршрутов по патриотическому воспитанию.

- Обоснование устойчивости результатов проекта/программы после окончания его/ее реализации

Обеспечивается важностью и потребностью материала для формирования гражданско-патриотического воспитания, как для педагогического, так и для родительского сообщества.

Стабильность результатов по данному направлению достигается за счет того,  что в условиях образовательного модуля «Сельская усадьба» будет создана система образовательной деятельности, тесно связанная с календарно-тематическим планированием ДОО, что эффективно способствует реализации задач ФОП ДО и ФРПВ ДО

После окончания реализации инновационного проекта будет сформирована большая методическая база и развивающая предметно-пространственная среда, что будет способствовать эффективной реализации задач познавательного и социально-коммуникативного развития детей в рамках календарно-тематического планирования ДОО. Центры образовательного модуля «Сельская усадьба» могут развиваться для решения и других образовательных областей ФОП ДО, а также в данном образовательном модуле могут появиться и другие центры для ознакомления дошкольников с различными сферами деятельности родного села.

Директор ГБОУ СОШ

п.г.т. Балашейка	                                              Ирина Александровна Сибутина